INVITACIÓN CULTURAL

Arte y Transformación Urbana: Arte a la KY 2024

### Guía para la formulación de presupuesto de una propuesta artística

Formular un presupuesto para una iniciativa artística es un paso crucial para asegurar el éxito y la viabilidad del proyecto. A continuación, se presenta una guía detallada para ayudarle a crear un presupuesto claro y bien estructurado:

#### 1. Definición del proyecto

- Descripción del proyecto: Breve resumen del proyecto, incluyendo objetivos, concepto y alcance.

#### 2. Identificación de los componentes del proyecto

- Recurso humano: Honorarios para artistas, técnicos, diseñadores, y cualquier otro personal necesario.

- Materiales e insumos: Lista de todos los materiales necesarios, incluyendo cantidades y costos unitarios.

- Difusión y/o publicidad: Gastos en publicidad, diseño de materiales promocionales, impresión, y distribución.

- Logística: Los costos de logística en un evento artístico hace referencia a los gastos que se invierten en la planificación, organización y coordinación de todos los elementos necesarios para que el evento se lleve a cabo de manera exitosa.

- Alimentación: Costos asociados al catering, refrigerios, hidratación entre otros, para artistas o asistentes.

- Transporte: Costos asociados con el transporte de materiales, obras de arte y personas.

- Permisos: Cualquier permiso legal o licencia necesaria para realizar el proyecto.

- Requerimientos técnicos: Herramientas, equipos tecnológicos, o instrumentos específicos que se necesitan alquilar o comprar.

#### 3. Categorías del presupuesto

Divide los gastos en categorías principales para facilitar la organización y la comprensión del presupuesto. Ejemplos de categorías incluyen:

- Gastos de producción:

  - Materiales

  - Equipo

  - Espacios de trabajo

- Gastos de personal:

  - Honorarios

  - Subcontrataciones

- Gastos de logística:

  - Transporte

  - Almacenamiento

- Gastos administrativos:

  - Permisos y licencias

  - Seguro

- Gastos de marketing y promoción:

  - Publicidad

  - Diseño gráfico

  - Eventos de lanzamiento

#### 4. Estimación de costos

Para cada componente identificado, estima los costos detalladamente. estos pueden incluir:

- Costo Unitario: Precio por unidad de cada ítem.

- Cantidad Necesaria: Número de unidades requeridas.

- Costo Total: Multiplicación del costo unitario por la cantidad necesaria.

#### 5. Revisión y ajuste

Revise el presupuesto con detenimiento para asegurarse que todos los elementos necesarios están incluidos y que los costos son realistas. Ajusta según sea necesario.

#### 6. Presentación del presupuesto

Presenta el presupuesto de manera clara y profesional, con un desglose detallado de cada categoría y una narrativa que explique las estimaciones y las justificaciones detrás de cada costo.

#### 7. Seguimiento y control

Una vez aprobado el presupuesto, lleva un seguimiento constante de los gastos reales en comparación con los presupuestados, y realiza ajustes según sea necesario para mantener el control financiero del proyecto.